## Penalidades
Cálculo de Penalidades. EJEMPLO.
Comprobación de replanteo: |  |  | 2020-10-14
Plazo inicial de obra (meses): |  |  | 14
Fin inicial de obra: |  |  | 2021-12-14
Ampliación plazo con penalidades (meses): |  |  | 7
Plazo vigente de obra: |  |  | 2022-07-14
Importe adjudicación con IVA: |  |  | 1532666.66
Importe adjudicación sin IVA: |  |  | 1266666.6612
Importe de penalidades diarias: 0,60€ por cada 1.000€ del precio de contrato, IVA excluído
5% del importe de adjudicación sin IVA: |  |  | 63333.3331
Importe adjudicación sin IVA/1.000: |  |  | 1266.6667
Cálculo de penalidades
Mes | Diciembre-21 | Enero-22 | Febrero-22 | Marzo-22 | Abril-22 | Mayo-22 | Junio-22 | Julio-22
Días retraso | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14
€ mes | 12919.9999 | 23559.9999 | 21279.9999 | 23559.9999 | 22799.9999 | 23559.9999 | 22799.9999 | 10640
€ acumulados | 12919.9999 | 36479.9998 | 57759.9997 | 81319.9996 | 104119.9995 | 127679.9994 | 150479.9993 | 161119.9993
% s/importe adj. | 1.02% | 2.88% | 4.56% | 6.42% | 8.22% | 10.08% | 11.88% | 12.72%
|  |  |  | Resolución o |  | Resolución o
|  |  |  | acordar la |  | Acordar la
|  |  |  | continuidad |  | continuidad
|  |  |  | de su ejecución |  | de su ejecución
|  |  |  | con imposición |  | con imposición
|  |  |  | de nuevas |  | de nuevas
|  |  |  | penalidades. |  | penalidades.